## 功能和工作量评估
NTrip服务端转发程序
项目模块 | 工时(天) | 说明
ntrip认证协议请求/响应 | 3 | 分析3方软件,从中了解ntrip协议，验证数据协议。
ntrip数据协议请求/响应
请求转发请求方式
ntrip测试客户端 | 3
数据库设计 | 1
服务端框架搭建 | 3 | 搭建环境，数据库连接池
服务端ntrip协议解析 | 4 | 服务端对ntrip的协议做解码分析，和发送时编码
ntrip认证功能 | 3 | 对ntrip客户端的认证请求进行认证
请求转发对应管理 | 3 | 管理加载请求和转发直接的关系
Ntripclient请求->响应->转发 | 2
Http请求->响应->转发 | 2
ntrip日志记录管理 | 2 | 记录每一次认证请求和转发的信息，存入数据库
合计 | 26